## Hoja1
Project Charter
Titulo | Aplicativo móvil para estimular la atención y el aprendizaje en estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) |  |  | Jefe de Proyecto |  | García Rondo, Raúl Jaren
Fecha inicio | 2025-08-11 | Fecha fin | 2025-12-12 | Sponsor(Patrocinadora) |  | Universidad Tecnológica del Perú (UTP) – Effio Gonzales Carlos Alberto
Necesidad del negocio
Diseñar y desarrollar un videojuego interactivo para dispositivos móviles, orientado a fortalecer la atención en niños con TDAH mediante dinámicas lúdicas y educativas, complementando las terapias psicológicas y brindando herramientas de seguimiento a tutores y especialistas.
Alcance |  |  |  | Entregables
Desarrollo del sistema utilizando Java, Unity y Firebase |  |  |  | Documento de análisis y diseño del videojuego.
Diseño de personajes y escenarios en Unity. |  |  |  | Prototipo funcional del videojuego en Unity.
Integración de minijuegos que fortalezcan la atención y memoria. |  |  |  | Base de datos en Firebase con registros de avance.
Inclusión de un sistema de perfiles básicos de usuario. |  |  |  | Informe de pruebas piloto y retroalimentación.
Riesgos y problemas |  |  |  | Suposiciones y dependencias
Pérdida de interés de los niños en el videojuego, afectando su continuidad. |  |  |  | Se asume que el equipo de estudiantes de la UTP dispondrá del tiempo y compromiso necesarios.
Dificultades técnicas en la integración de las herramientas (Java, Unity, Firebase). |  |  |  | Se espera la participación activa de los usuarios finales (niños, padres/tutores y docentes) en las pruebas.
Posible baja participación de tutores y especialistas en las pruebas piloto. |  |  |  | La retroalimentación será utilizada para ajustar y validar el impacto del aplicativo.
COSTOS (estimados)
Desarrollo y diseño.
Licencias de software para el desarrollo.
Pruebas piloto.
Estrategia de difusión y publicidad.
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
1. Inicio y planificación del proyecto |  |  |  | TODOS | 2025-08-11
2. Investigación y análisis sobre TDAH |  |  |  | García Rondo, Raúl Jaren | 2025-08-25
3. Diseño de personajes, escenarios y niveles |  |  |  | Marcelo Chamorro, Jean Cristhofer
3. Desarrollo de prototipo inicial |  |  |  | Rodríguez Guevara, Eudes Liban | 2025-09-05
4. Integración de minijuegos y pruebas técnicas |  |  |  | Cortez Huamán, Juan Carlos | 2025-10-30
5. Ajustes y correcciones según retroalimentación |  |  |  | Perez Delgado, Estefani | 2025-11-10
6. Entrega final y presentación del proyecto |  |  |  | TODOS | 2025-12-15
Equipo |  |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | García Rondo, Raúl Jaren |  |  | Sponsor(Patrocinadora) | EFFIO GONZALES CARLOS ALBERTO
Programador: | Cortez Huaman, Juan Carlos
Diseñador | Perez Delgado, Estefani
Investigador | Marcelo Chamorro, Jean Cristhofer
Investigador | Rodriguez Guevara, Eudes Liban